济南市历城区安全生产委员会文件

济历城安发〔2021〕13号

关于印发《历城区“四位一体”深入推进安全生产专项整治三年行动工作方案》的通知

各街道，区有关部门：

《历城区“四位一体”深入推进安全生产专项整治三年行动工作方案》已经区安委会主要领导同意，现印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

历城区安全生产委员会

2021年12月10日

历城区“四位一体”深入推进安全生产

专项整治三年行动工作方案

为巩固安全生产大排查大整治行动成果，确保安全生产专项整治三年行动目标顺利完成，根据省、市工作要求，现就落实安全生产、作风建设、惩治腐败、扫黑除恶“四位一体”深入推进安全生产专项整治三年行动，制定工作方案如下。

一、指导思想

认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，坚持“两个至上”，突出“两个根本”，把安全生产同干部作风建设、惩治腐败、扫黑除恶一体推进，贯穿安全生产专项整治三年行动全过程，确保全区生产安全事故总量持续下降、较大及以上事故有效遏制，确保安全生产专项整治三年行动目标任务全面落实，加快实现安全生产治理体系和治理能力现代化。

二、重点任务

（一）着力提升安全管理能力

1.强化分级分类监管。各街道办事处、区有关部门要对照即将印发的《历城区安全生产工作任务分工》要求，分层级有效落实安全生产行业监管责任、行业管理责任和专项监管责任。负有安全生产监管职责的，要强化监管执法，依法查处违法违规行为；负有行业领域管理职责的，要从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，指导督促各类企事业单位加强安全防范。（责任单位：区安委会有关成员单位，临港经济开发区管委会，各街道党工委、办事处；完成时限：2021年12月底前取得明显成效，并长期坚持）

2.逐级完善责任链条。各街道、区有关部门要按照“党政同责、一岗双责”要求，实行安全生产全员责任制，层层压实本单位各岗位安全生产管理职责，逐一明确本单位安全生产第一责任人、主要分管责任人、其他分管责任人，逐一明确安全生产工作牵头科室及其他分工科室的安全责任，确保安全管理不留盲区。（责任单位：区安委会有关成员单位，临港经济开发区管委会，各街道党工委、办事处；完成时限：2021年12月底前）

3.有效压实主体责任。各街道、区有关部门要督促各类生产经营单位严格落实省应急厅、省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅《关于强化企业安全生产主体责任落实的意见》（鲁应急发〔2019〕75号），针对安全生产领域的“三违”现象、教育培训不到位、双重预防体系不建立、应急救援开展不力等突出问题，进一步落实全员安全生产责任制，常态化开展风险隐患排查治理，积极开展企业安全生产内部奖惩制度，全面提升安全生产管理水平。（责任单位：区安委会有关成员单位，临港经济开发区管委会，各街道党工委、办事处；完成时限：2022年3月底前取得明显成效，并长期坚持）

4.加快实施科技兴安。强化智慧安监平台建设，持续完善安全生产管理责任和监管对象两个数据库建设，实现安全隐患排查治理智能化、信息化。加大智慧工地、智慧园区、车辆联网联控、危货运输全过程信息化监管等建设力度。研究实施“机械化换人、自动化减人、智能化无人”项目工程和“工业互联网+安全生产”计划，加快新技术、新装备、新工艺、新材料的推广使用，推动减人提效增安。配合市级部门开展城市生命线工程安全风险监测系统建设，在人员密集场所、燃气等市政基础设施普遍建立实时监控体系，加强消防实战指挥平台应用，提升公共安全风险管控和处置能力，及时发现消除隐患。（责任单位：区科技局、区工业和信息化局、区住房和城乡建设局、区城乡交通运输局、区应急管理局、区消防救援大队等有关单位，临港经济开发区管委会，各街道党工委、办事处；完成时限：2022年3月底前取得明显成效，并长期坚持）

（二）持续抓好作风和能力建设

5.切实加强理论学习。将学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述纳入党委(党组)理论学习中心组学习内容，定期安排专题学习，适时在区委党校（行政学院）组织专题培训，并纳入干部年度培训内容。扎实开展“大学习、大培训、大考试”专项行动，切实提升企业全员安全生产素质和技能。督促企业积极开展“开工第一课”和事故警示教育活动，做到警钟长鸣。（责任单位：区安委会有关成员单位，临港经济开发区管委会，各街道党工委、办事处；完成时限：2022年3月底前取得明显成效，并长期坚持）

6.加强安监队伍建设。各级党委政府要加强区、街道两级安全监管执法人员和专业技术力量建设，2022年年底前具有安全生产相关专业背景和实践经验的执法人员不低于在职人员的75%。广泛开展“学法用法守法”和“岗位练兵”活动，深入推进安全生产“局队合一”和“全员执法”机制，强化综合应急演练，提升安全监管干部队伍专业化素质和能力。加快安全类学科建设，支持高校、中职学校和企业实训基地建设。（责任单位：区安委会有关成员单位，临港经济开发区管委会，各街道党工委、办事处；完成时限：2022年3月底前取得明显成效，2022年底前完成）

7.集中开展作风整顿。各街道、区有关部门要深入开展严字当头、质疑保守、精准精细、务求实效的安全生产工作作风建设活动，深入整治群众身边腐败和不正之风活动，深入开展“我为群众办实事”实践活动。从现在起到年底，重点整治工作落实打折扣、搞变通，责任落实推诿扯皮、避重就轻，监管执法跑风漏气、不严不细，不作为、慢作为等突出问题，提高安全监管效能。（责任单位：区安委会有关成员单位，区纪委监委机关，临港经济开发区管委会，各街道党工委、办事处；完成时限：2022年3月底前取得明显成效，并长期坚持）

8.建立长效治理机制。各街道、区有关部门要建立健全作风建设分析研判、教育引导、监督检查、通报约谈、源头防治等常态化机制，及时发现解决党员干部安全生产作风方面存在的苗头性、倾向性问题，做到抓早抓小。（责任单位：区安委会有关成员单位，临港经济开发区管委会，各街道党工委、办事处；完成时限：2022年3月底前取得明显成效，并长期坚持）

（三）有效预防和惩治腐败

9.加强廉政风险防控。各街道、区有关部门要严格落实党风廉政建设责任制，从源头开始排查安全管理工作各环节、全过程廉政风险点，建立廉政风险点清单，加强制度建设，完善防控措施，扎紧制度“笼子”，进一步健全不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。（责任单位：区安委会成员单位，区纪委监委机关，临港经济开发区管委会，各街道党工委、办事处；完成时限：2022年3月底前取得明显成效，并长期坚持）

10.深化反腐倡廉教育。各街道、区有关部门要突出教育在先、警示在先、预防在先，分行业分领域开展“身边事教育身边人”活动，加强廉政教育和反面典型警示教育，以案释法、以案明纪，使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。（责任单位：区安委会有关成员单位，临港经济开发区管委会，区纪委监委机关，各街道党工委、办事处；完成时限：2022年3月底前取得明显成效，并长期坚持）

11.加强日常监督管理。对于建筑施工、交通运输、危险化学品、民爆、燃气、消防等重点行业领域，要切实加强安全生产许可证发放、资质审批、安全监管执法、安全生产中介机构管理等重点环节的监督管理，实行依法上会决策、公开办理，消除权力寻租空间。各级纪检监察派驻机构要充分发挥监督作用，对发现的各类腐败问题，一律从严查处、一查到底，绝不姑息。（责任单位：区安委会有关成员单位，区纪委监委机关，临港经济开发区管委会，各街道党工委、办事处；完成时限：2022年3月底前取得明显成效，并长期坚持）

12.加强服务机构管理。各街道、区有关部门要加强安全生产服务机构资质管理，严格评价、考核、验收报告质量审查，实行“谁签字、谁负责、终身追责”。对存在弄虚作假、出具虚假报告等严重违法违规行为的有关责任人，严格执行职业禁入制度；对涉嫌犯罪的及时移送司法机关，依法严厉打击安全生产服务领域违法违规行为。（责任单位：区安委会有关成员单位，临港经济开发区管委会，各街道党工委、办事处；完成时限：2022年3月底前取得明显成效，并长期坚持）

（四）持续深化扫黑除恶治乱

13.开展“固本清源”专项行动。各街道、区有关部门要聚焦资源开发、工程建设、交通运输、仓储物流、市场交易、信息网络、乡村治理、金融放贷等易滋生黑恶势力的重点行业领域，制定具体工作方案，严厉打击垄断渣土车、危化品运输车、客运车辆等影响安全生产的“行霸”“市霸”“村霸”，严厉打击暴力承揽工程、恶意竞标等影响安全生产的违法行为。严格执行行政执法与刑事司法衔接制度，对涉嫌犯罪的及时移送司法机关。聚焦涉黑涉恶案件暴露出的行业领域存在的突出问题及监管漏洞，充分运用“三书一函”推动问题整改，提升安全生产水平。（责任单位：区委政法委、区法院、区检察院、区公安分局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、区城市管理局、区城乡交通运输局、区交警大队、区城乡水务局、区农业农村局、区园林和林业绿化局、区应急管理局、区市场监管局等有关单位，临港经济开发区管委会，各街道党工委、办事处；完成时限：2022年3月底前取得明显成效，并长期坚持）

14.严惩涉黑涉恶“保护伞”。全面开展安全生产领域涉黑涉恶案件（线索）倒查，对重点涉黑涉恶案件和线索进行“回头看”和全面梳理。坚持“一案双查”，无论涉及到谁，一律从严查处，严厉打击黑恶势力背后的“保护伞”。（责任单位：区纪委监委机关、区法院、区检察院、区公安分局、区安委会有关成员单位，临港经济开发区管委会，各街道党工委、办事处；完成时限：2022年3月底前取得明显成效，并长期坚持）

15.营造浓厚社会氛围。加大社会宣传力度，强化舆论监督作用，采取多种形式、多种方式普及法律知识，帮助群众了解安全生产领域涉黑涉恶的具体表现形式，鼓励、动员广大生产经营单位和人民群众积极检举揭发安全生产领域涉黑涉恶问题和事故隐患，打好扫黑除恶人民战争，稳固安全生产工作基础。（责任单位：区委宣传部、区委政法委、区公安分局、区司法局、区安委会等有关单位，临港经济开发区管委会，各街道党工委、办事处；完成时限：2022年3月底前取得明显成效，并长期坚持）

三、时间安排

从2021年12月至2022年12月，分三个阶段进行。

（一）动员部署（2021年12月中旬）。各街道、区有关部门要成立专门组织协调机构，分别制定“四位一体”深入推进安全生产专项整治三年行动的工作方案，统筹推进各项重点工作任务。各街道、区有关部门工作方案于12月15日前报区安全生产专项整治三年行动领导小组办公室备案。联系电话：88066006，电子邮箱：lcqajjbgs@jn.shandong.cn。

（二）集中攻坚（2021年12月下旬至2022年3月）。各街道、区有关部门要围绕重点任务，按照“四位一体”深入推进安全生产专项整治三年行动要求，全面分析本地区和本行业领域安全生产总体形势以及近年来事故发生的主客观原因，既要深挖行业性、区域性问题，又要聚焦根源性、本质性问题，逐一落实针对性制度措施，制定时间表路线图，建立工作台账，明确整改责任单位和整改要求，边查边改、立查立改，确保整治工作取得明显成效。各街道、区有关部门要将本辖区、本行业领域安全生产形势分析、存在的问题、采取的针对性措施及取得的成效等形成书面材料，并于2022年3月31日前报区安全生产专项整治三年行动领导小组办公室。联系电话：88066006，电子邮箱：lcqajjbgs@jn.shandong.cn。

（三）巩固提升（2022年4月至2022年12月）。各街道、区有关部门要深入分析安全生产共性问题和突出隐患，深挖背后的深层次矛盾和原因，梳理出在法规标准、政策措施层面需要建立健全、补充完善的具体制度，逐项推动落实。认真总结“四位一体”深入推进安全生产专项整治三年行动的做法和经验，健全长效机制，形成一批制度成果，建成一套较为成熟定型的安全生产制度体系。

四、工作要求

（一）强化组织领导，严格责任落实。各街道、区有关部门要切实认清抓好安全生产工作的重要意义，把“四位一体”推进安全生产专项整治三年行动作为破解当前安全生产问题的重要一招，摆上重要议事日程，强化领导，层层抓好落实。各级党委（党组）主要负责同志要认真履行第一责任人职责，亲自部署、亲自协调、亲自督办，集中力量解决一批安全生产领域的重点难点问题；各分管负责同志要承担本部门本单位安全生产综合管理责任，细化方案，明确分工，统筹推进重点工作落实；其他班子成员要按照职责分工抓好分管领域的安全生产工作，协力抓好工作落实。

（二）强化资源整合，科学有力推进。各街道、区有关部门要打破就安全生产抓安全生产的固有模式，将安全生产、作风建设、惩治腐败、扫黑除恶作为一个有机整体，科学谋划、系统推进，找到从根本上解决问题的破题良方。要进一步健全完善工作协调和推进机制,整合各方面资源力量,强化信息互通，综合运用会商研判、约谈通报、警示曝光等有效措施,共同推进专项整治三年行动走深走实。

（三）强化督导推进，确保工作实效。各街道、区有关部门要聚焦“四位一体”推进安全生产专项整治三年行动的重点任务，在细化措施中务求工作实效,确保各项目标任务有力有序推进。要强化督导考核，采取发函督办、挂牌督办、派员督办、纳入安全生产考评等有力措施，促进及时有效落实。要严肃开展责任追究,对整治工作不负责、不作为,分工责任不落实、措施不得力,重大问题隐患悬而不决,逾期没有完成目标任务的,坚决问责。对因整治工作失职渎职，造成事故发生的,要依法严肃追究法律责任。