历城区优化营商环境市场监管指标专班

济南市历城区2021年度营商环境评价

市场监管指标迎评方案

历城区市场监管指标各有关部门：

按照市委市政府、区委区政府关于做好营商环境评价工作要求，为使市场监管指标在2021年营商环境评价工作中取得新成绩，再上新台阶，结合我区实际，制定《济南市历城区2021年度营商环境评价市场监管指标迎评方案》。请各参评单位进一步明确目标，迅速行动，自我提升，加快市场监管指标工作推进，狠抓工作落实，保障迎评工作成效。

一、工作目标

营商环境评价是检验优化营商环境工作进展和实际效果，查找短板和不足，推动持续深化营商环境改革，促进形成优化营商环境的良性竞争的有效方法。2020年在各级各单位的共同努力下，市场监管指标取得全国第15名的成绩，跨进全国标杆指标行列，2021年按照市委市政府要求，市场监管指标要进入全国前10名。

二、指标评价内容

（一）评价内容。根据省营商环境评价工作安排，2021年，市场监管指标的二级指标调整为“双随机、一公开”监管覆盖率、信用监管、互联网+监管、监管执法规范度、监管体制机制创新5个指标，评价参评单位落实监管责任，实施“双随机、一公开”监管、加强信用体系建设、推进“互联网+监管”以及规范涉企行政检查和处罚等情况（2021年国家营商环境评价方案正式出台后与本方案不同的地方，以国家营商环境评价方案要求为准）。

（二）指标分工。参照省、市市场监管指标分工，结合我区实际，2021年市场监管指标分工如下：

1、区市场监管局牵头负责市场监管一级指标及二级指标中的“双随机、一公开”监管覆盖率指标。

2、区发改局牵头负责信用监管二级指标，区工信局为主要配合部门。

3、区大数据局牵头负责互联网+监管二级指标，区政府办公室、区发改局、区司法局、区生态环境分局、区城乡交通运输局、区农业农村局、区文化和旅游局、区市场监管局作为主要配合部门。

4、区司法局牵头负责监管执法规范度二级指标。

5、区政府办公室牵头负责监管体制机制创新二级指标，区司法局作为主要配合部门。

鉴于市场监管指标涉及部门多，各二级指标牵头部门要分别成立相关工作专班。

市场监管指标参评部门：全区具有监管执法、信用体系建设等职能的区级各单位均需参加市场监管指标评价，各参评部门参与的二级指标详见《附件1.市场监管指标牵头及涉及部门名单》。

（三）迎评方式。包括相关政府部门网上填报问卷填报、企业满意度在线调查、大数据分析和舆情抓取等方式。今年，各二级指标牵头部门既是营商环境评价的材料提供者，同时将参与营商环境评价的部门网上填报问卷等，要加快工作部署推进落实，选拔业务骨干，确定迎评人员，积极沟通上级部门，了解学习网上填报等具体操作步骤和方法，全面做好市场监管指标迎评准备工作。

三、重点工作

（一）开展自查自纠。一是参评部门要结合职责，加强2020年度全国营商环境评价、全省营商环境评价反馈问题的研究分析，确保问题整改到位。二是要对照各级党委和政府自2020年1月1日以来出台的优化营商环境、深化“放管服”改革、服务“六稳”“六保”等等系列政策文件，全面梳理本部门配套政策措施，查摆政策盲区，该出政策出政策、该补短板补短板。要对标对表先进城市，主动谋划推出一批具有首创性、引领性的制度创新成果。要加快工作推进落实，对照印发出台的各级文件政策要求，采取有利措施，做好工作部署推进，按照任务时间节点及时推进落实，没有完成时间要求的工作要全面加速推进往前赶，能够提前推进完成的工作要加快工作进程尽快完成。三是要做好工作上传下达，及时对接上级部门了解市场监管指标工作推进要求，做好工作部署推进。各部门要做好自查自纠情况（包括工作进展情况、成效、典型事例、存在问题、下一步打算）及梳理制定印发的相关营商政策文件，随时做好迎查准备。

（二）做好创新提升。各参评部门要自我加压、主动作为，围绕本部门、单位监管的行业特点，推进监管体制机制、方式方法等创新，持续提升监管效能。一是推动审管有效衔接。深刻理解审管分离的核心要义，抓好权责事项清单的梳理认领，持续优化审管互动流程和服务平台，完善审管信息双向反馈机制，确保事前审批同事中事后监管衔接高效。二是推进集成式多元化监管。全面推行跨部门联合“双随机、一公开”监管和线上线下一体化联动监管，精细化运用多种监管方式，形成全面覆盖、互为补充的监管“工具箱”。除特殊行业、重点领域外，日常涉企检查全部通过“双随机、一公开”方式进行。依托数字化监管平台，持续扩大非现场监管领域范围，探索开展远程监管、移动监管、智慧监管等。三是大力实施包容审慎监管。要加强对新业态新模式的研究，对看得准、有发展前景的，及时出台引导性、前瞻性监管规则和标准，合理引导企业发展；对一时看不准、可能存在风险的，可以划定可控范围，探索应用“沙盒监管”、触发式监管等机制，给予市场主体成长“容错”“试错”空间。四是推动监管执法标准化。要深入细致研究监管执法工作，加快推进监管工作的标准化、规范化、统一化，制定监管工作指引或操作指南，全面推进“一套标准管监管”和“同城同标”，落实法制化、规范化的监管执法秩序。

（三）加强培训指导。各参评部门要重视培养业务骨干人才。一是要加强业务培训学习，特别是“放管服”改革、“双随机、一公开”监管、信用监管、互联网+监管、监管执法规范、监管体制机制等重要工作，持续提升工作人员的业务水平和能力；二是要加强请示汇报，及时向上级对口业务机关反馈工作中发现的问题和难点；三是通过参加济南市各单位组织的岗位大练兵、学习标兵、法律法规知识竞赛等业务评选活动，以评促学、以评促进，发现各业务岗位的骨干精英，为营商环境评价工作做好准备。

（四）帮扶样本企业。各参评部门要建立市场监管指标全量企业样本库，全面摸排掌握企业情况，同时调动熟悉政策、熟悉企业的人员力量，与企业之间建立“一对一”联络机制，多渠道宣传改革举措，认真听取企业意见建议，随时解决企业反映难点问题，全面提升企业满意度，在评价期间，要主动指导企业做好满意度在线调查相关工作，并尊重企业意愿，坚决杜绝强制、代替企业答题或干扰正常生产经营情况。各参评部门要做好样本企业走访指导，及时解答走访过程中企业中遇到的问题，共同提升企业满意度。

（五）强化公示宣传。各参评部门要多维度多渠道宣传市场监管的政策文件、涉企措施、规章制度、工作流程、典型案例等内容，增加企业、社会公众对市场监管的认识和理解。一是要按照“应公示、尽公示”的原则，通过政府官网、部门官网、市政务服务、信用中国（济南）等网站平台等向社会公示宣传市场监管有关内容。二是要开展针对性宣传，大力宣传工作创新典型事例，努力提高宣传层级，宣传内容要多体现“监管、信用、双随机、执法规范、执法标准、营商环境、领先、首创、创新、互联网+监管”等与市场监管指标工作有关的关键字词，图片、视频等类宣传要有宣传内容的文字摘要，在区政府网站、微信公众号等新闻媒介以“新闻”、简报等形式发表，并做好资料留存。三是要加强负面信息应对。对12345政务服务便民热线、企业“接诉即办”平台等反映曝光的问题，及时采取措施解决，积极做好舆情应对。

（六）提炼典型经验。区各参评部门要做好本部门、本系统营商环境评价市场监管方面工作的总结提炼，力争形成一批市场监管品牌。一是做好创新性工作的总结提炼，及时总结出好的经验和做法并向上级进行报告，国家发展改革委、省营转办、市营转办等均开设了“优化营商环境”专栏，各参评部门可以将市场监管指标方面工作中的好经验、好做法或新闻报道及时发送到各二级指标牵头单位，各二级指标牵头部门汇总后同本部门材料统一报市场监管指标专班公务邮箱。二是加大对日常工作的总结提炼，要善于在平凡岗位工作中发现不平凡的闪光点，尤其是企业认可的、期盼的优秀工作经验。三是做好市场监管工作典型经验的可复制可推广，学习借鉴兄弟地区、区县先进经验做法，提升本部门本系统的业务水平和为企服务能力，同时将本部门、单位可复制可推广的市场监管工作经验推向全市、全省乃至全国。

（七）整理指标档案。各参评部门要做好市场监管工作档案的分类管理，做好迎评佐证材料准备。一是要认真梳理自2020年1月1日以来发布的市场监管政策文件、措施规范、工作指南、有关会议、活动宣传、执法记录等等的文档、图片、影音等资料，形成市场监管指标专题档案，同时对有关档案按照各二级指标分类保存。二是要加强自身日常工作资料的收集整理，及时补充完善指标档案，做到能够随时提供相关迎查材料。

四、保障机制

（一）加强组织领导。为整体推进指标工作，市场监管专班将采取集中办公与分散推进相结合的工作模式，根据迎评工作需要适时抽调各参评部门人员进行集中办公，各参评部门要做好配合工作，选拔优秀业务人员参加迎评工作。要建立市场监管指标推进工作领导机制，主要负责同志亲自抓，分管负责同志靠上抓，层层压紧压实责任，同时明确本部门市场监管指标牵头科室和联络人，联络人负责市场监管指标迎评工作的组织协调及问卷填报等工作。市场监管指标各单位联络员报名表（附件2）请于10月22日（星期五）17：00前发送至历城区优化营商环境市场监管指标专班公务邮箱，同时加入“历城区市场监管指标”群。

（二）强化工作保障。区各参评部门要对市场监管指标急需推进的工作强化保障，加快工作进度，确保工作成效。一是做好人员保障。市场监管专班、区各参评部门要确定参与迎评人员并保障人员队伍的稳定，人员如需调整必须做好工作的交接，确保新加入人员能够熟练应对迎评工作要求并做好指标样本企业所需人员配置。二是做好指标工作财物保障。各级各参评部门要对市场监管工作中急需的资金设备等，给予有利支持，保障市场监管各项工作有序开展。

（三）加强督导考核。一是加强调度督导。市场监管专班将加强工作推进调度，对在营商环境评价工作中存在推诿扯皮、不作为、不担当等情况的部门、人员，济南市优化营商环境提升行动工作专班将报送市纪检监委机关、市政府督查室等，依法依规予以处理。二是纳入高质量发展考核。济南市优化营商环境提升行动工作专班将对我区各参评部门在营商环境评价过程中工作落实情况、按时反馈情况、工作落实质量等进行统计，作为本年度高质量发展考核依据，请各参评部门和领导要高度重视营商环境评价工作，按时推进指标工作。

联 系 人：宋本成  王笑

联系电话：88065289

历城区市场监管指标专班公务邮箱：

jnslcqsjjxyjgk@jn.shandong.cn

附件：1.市场监管指标牵头及涉及部门名单

2.市场监管指标联络员报名表

历城区优化营商环境市场监管指标专班

2021年10月15日

附件1：

市场监管指标牵头及涉及部门名单

| 序号 | 指标内容 部门名称 | “双随机、一公开”监管覆盖率 | 信用监管 | 互联网+监管 | 监管执法规范度 | 监管体制机制创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 牵头部门 | 区市场监督管理局 | 区发展和改革局 | 区大数据局 | 区司法局 | 区政府办公室 |
|  | 主要配合部门 |  | 区工信局（商务局） | 区政府办公室、区发改局、区司法局、区生态环境分局、区农业农村局、区文化和旅游局、区市场监管局 |  |  |
| 1 | 区纪委监委机关 |  | 区纪委监委机关 |  |  |  |
| 2 | 区法院 |  | 区法院 |  |  |  |
| 3 | 区委办公室（区档案馆） |  | 区委办公室（区档案馆） | 区委办公室（区档案馆） |  | 区委办公室（区档案馆） |
| 4 | 区委组织部 |  | 区委组织部 |  |  |  |
| 5 | 区委宣传部（区文明办） |  | 区委宣传部（区文明办） |  |  |  |
| 6 | 区委统战部（区民族宗教局） | 区委统战部（区民族宗教局） |  | 区委统战部（区民族宗教局） | 区委统战部（区民族宗教局） | 区委统战部（区民族宗教局） |
| 7 | 区委网信办 |  | 区委网信办 | 区委网信办 |  | 区委网信办 |
| 8 | 区委编办 |  | 区委编办 |  |  | 区委编办 |
| 9 | 区委机关工委 |  | 区委机关工委 |  |  |  |
| 10 | 区委机要保密局 |  |  |  |  | 区委机要保密局 |
| 11 | 区政府办公室 |  |  | 区政府办公室 | 区政府办公室 | 区政府办公室 |
| 12 | 区发展和改革局 | 区发展和改革局 | 区发展和改革局 | 区发展和改革局 | 区发展和改革局 | 区发展和改革局 |
| 13 | 区教育和体育局 | 区教育和体育局 | 区教育和体育局 | 区教育和体育局 | 区教育和体育局 | 区教育和体育局 |
| 14 | 区科学技术局 | 区科学技术局 | 区科学技术局 | 区科学技术局 |  | 区科学技术局 |
| 15 | 区工业和信息化局 | 区工业和信息化局 | 区工业和信息化局 | 区工业和信息化局 |  | 区工业和信息化局 |
| 16 | 区公安分局 | 区公安分局 | 区公安分局 | 区公安分分局 |  | 区公安分局 |
| 17 | 区民政局 | 区民政局 | 区民政局 | 区民政局 | 区民政局 | 区民政局 |
| 18 | 区司法局 | 区司法局 | 区司法局 | 区司法局 | 区司法局 | 区司法局 |
| 19 | 区财政局 | 区财政局 | 区财政局 | 区财政局 | 区财政局 | 区财政局 |
| 20 | 区人力资源和社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 |
| 21 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 区自然资源局 |
| 22 | 区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 区生态环境分局 |
| 23 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 |
| 24 | 区城市管理局 | 区城市管理局 | 区城市管理局 | 区城市管理局 | 区城市管理局 | 区城市管理局 |
| 25 | 区城乡交通运输局 | 区城乡交通运输局 | 区城乡交通运输局 | 区城乡交通运输局 | 区城乡交通运输局 | 区城乡交通运输局 |
| 26 | 区水务局 | 区水务局 | 区水务局 | 区水务局 |  | 区水务局 |
| 27 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 区农业农村局 |
| 28 | 区园林局 | 区园林局 | 区园林局 |  |  |  |
| 29 | 区文化和旅游局 | 区文化和旅游局 | 区文化和旅游局 | 区文化和旅游局 | 区文化和旅游局 | 区文化和旅游局 |
| 30 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 |
| 31 | 区退役军人事务局 |  |  |  | 区退役军人事务局 | 区退役军人事务局 |
| 32 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 区应急管理局 |
| 33 | 区审计局 |  | 区审计局 |  | 区审计局 | 区审计局 |
| 34 | 区市场监督管理局 | 区市场监督管理局 | 区市场监督管理局 | 区市场监督管理局 | 区市场监督管理局 | 区市场监督管理局 |
| 35 | 区统计局 | 区统计局 | 区统计局 | 区统计局 | 区统计局 | 区统计局 |
| 36 | 区医疗保障局 | 区医疗保障局 | 区医疗保障局 | 区医疗保障局 | 区医疗保障局 | 区医疗保障局 |
| 37 | 区人民防空办公室 | 区人民防空办公室 | 区人民防空办公室 | 区人民防空办公室 |  | 区人民防空办公室 |
| 38 | 区地方金融监督管理局 | 区地方金融监督管理局 | 区地方金融监督管理局 | 区地方金融监督管理局 |  | 区地方金融监督管理局 |
| 39 | 区投资促进局 | 区投资促进局 | 区投资促进局 | 区投资促进局 |  | 区投资促进局 |
| 40 | 区行政审批服务局 |  | 区政审批服务局 |  | 区行政审批服务局 | 区行政审批服务局 |
| 41 | 区大数据局 |  |  |  |  | 区大数据局 |
| 42 | 区消防救援大队 | 区消防救援大队 |  |  |  |  |
| 43 | 区税务局 | 区税务局 |  | 区税务局 |  | 区税务局 |
| 44 | 区黄河河务局 |  |  |  | 区黄河河务局 | 区黄河河务局 |

附件2：

市场监管指标联络员报名表

单位名称：

| 指标名称 | 联络员姓名 | 科室 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场监管 |  |  |  |  |  |
| “双随机、一公开”监管覆盖率 |  |  |  |  |  |
| 信用监管 |  |  |  |  |  |
| 互联网+监管 |  |  |  |  |  |
| 监管执法规范度 |  |  |  |  |  |
| 监管体制机制创新 |  |  |  |  |  |
| 配合单位 |  |  |  |  |  |

附件3：

历城区市场监管指标工作群